## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
ACTIVIDAD | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Entidad Relación | 9/24/2023
Modelo de datos | 9/25/2023
Muckups web | 9/27/2023
Muckups movil | 9/27/2023
Comparación | 9/28/2023
Aquitectura | 9/30/2023
Elegir un modelo de vida de software |  | 2023-10-08
Cronograma de actividades |  | 2023-10-08
Diagrama de gantt |  | 2023-10-08
PROTOTIPO 1
Escucha al cliente
Construir/ Revisar la maqueta
El cliente prueva la maqueta
Retroalimentación del cliente
PROTOTIPO 2
Escucha al cliente
Contruir/ Revisar nueva maqueta
El cliente prueva la maqueta
Retroalimentación del cliente